大学生研究计划课题任务 Timeline

课题：大模型技术在数学建模与求解教学中的应用方法研究

该Timeline主要以课题申报页面中的研究目标、两条技术路线、预期成果和 12 个月工作安排为主线，结合现有课程作业题库与 A1/A2 Task Card v0 做细化。

目标是形成一套可教学、可复用、可评估的 AI 辅助读题—建模—求解—纠错流程。

| 研究主线 | ① 多角色协作流程：读题解释 - 建模 - 编码 - 审查纠错； ② 结构化建模清单：集合/参数/变量/目标/约束。 |
| --- | --- |
| 首轮主案例 | A1 接缝裁剪（Seam Carving）+ A2 SVD 图像压缩。 前者适合验证过程化讲解与代码纠错，后者适合做量化评估。 |
| 扩展题库 | A3 曲线拟合/昆虫分类、A4 微分方程模型/Poisson 图像融合，用于后续验证流程的可迁移性。 |
| 最终成果 | 教学流程文档、Task Card/示例题库、Prompt 模板库、原型、评估报告、结题答辩材料。 |

| 5月下旬 （中期检查） | 10月末 （试用完成） | 11月下旬 （结题答辩） |
| --- | --- | --- |
| 两条路线可跑通 题库 v1 模板库 v1 中期检查包 | 小样本试用数据 错误类型统计 能跑率/正确率 纠错效率对比 | 最终流程文档 题库 + 模板 + 原型 结题报告 答辩演示 |

一、总的 Timeline

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 阶段交付 | 导师同步点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 3月 | 收敛研究边界；确定主场景课程、首批题型与交付物；把现有 A1/A2 Task Card 从 v0 补到 v1；建立 repo / 日志 / 指标表。 | One-pager ；Task Card v1 × 2；指标表 v0；项目目录与周报模板。 | 确认题型范围、试用对象、阶段交付口径。 |
| P1 | 3月30日- 4月12日 | 补齐 A1/A2 标准解、代码骨架与验收指标；建立 baseline（直接给答案或普通辅助）；整理 10-12 题初始题库。 | 标准解/代码骨架；题库 v0；baseline 结果 v0；指标表 v0。 | 确认中期检查关注点，决定是否继续聚焦 A1/A2。 |
| P2 | 4月13日- 5月24日 | 复现两条技术路线：多角色协作链与五元组建模清单；沉淀 Prompt 模板、错误分类体系和 run 日志格式；完成中期材料包。 | 模板库 v1；建模检查清单 v1；题库 v1（>=15 题）；中期检查包。 | 评审模板质量，确认中期提交材料口径。 |
| P3 | 5月下旬- 8月末 | 把技术流程转成教学流程：分步骤示范、变量/约束检查、代码生成与纠错；形成 Notebook/CLI 原型；加入 A3/A4 作为扩展验证。 | 教学流程脚本 v1；原型 v1；错误分类手册；题库 v2（>=20 题）。 | 确认试用方案、试用对象与记录方式。 |
| P4 | 9月- 10月末 | 开展小范围试用（课程作业/练习/同学测试）；对比 baseline 与过程化流程；记录能跑率、报错类型、正确率、纠错轮次/时间。 | 试用数据集；量化图表；学生反馈摘要；问题清单。 | 确定结题重点，明确结果呈现方式。 |
| P5 | 11月上旬- 11月下旬 | 分析学生卡点与 AI 辅助增益；迭代模板与题库；完成结题申请、结题报告、答辩 PPT、演示脚本或录屏。 | 结题报告；答辩材料；最终题库/模板库/原型成果包。 | 最终审阅与答辩策略确认。 |

并行长期任务 每周至少更新 1 次研究日志：记录任务、结果、失败原因和下周计划。 每两周向导师同步一次：尽量发“产出物 + 问题清单”，而不是只汇报口头想法。 每次实验保留 run 记录、截图和指标表，后期写中期/结题会直接复用。

二、从 2026.03起到中期前的 10 周详细安排

按 2026.03.16 当周起算；在 2026 年 5 月下旬前完成中期材料包并提交中期检查。

| 周次 | 本周重点 | 具体动作 | 可交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 课题收敛与导师对齐准备 | 整理 1 页研究框架；列出 6 个需要导师拍板的问题；固定 A1/A2 为首轮主案例；创建 repo / runs / metrics / report 目录。 | one-pager v0；问题清单；目录结构；周报模板。 |
| W2 | 补齐 A1/A2 主案例 | 把现有 Task Card 从 v0 补到 v1；为 A1/A2 各整理 1 份标准解、代码骨架与验收指标；明确 A3/A4 仅作扩展。 | Task Card v1 × 2；标准解/代码骨架；指标说明页。 |
| W3 | 标准解/代码骨架与指标表 | 为 A1/A2 各整理 1 份标准解、代码骨架与验收指标；建立 metrics 表，字段至少包括能跑率、报错类型、正确性、耗时和修复轮次。 | 标准解/代码骨架；metrics v0；指标说明页。 |
| W4 | 建立 baseline 与失败案例 | 对 A1/A2 各跑 1 次 baseline；记录直接给答案或普通辅助的表现；沉淀失败案例 1-2 个。 | baseline run 记录；失败案例 1-2 个。 |
| W5 | 搭建多角色协作流程 | 设计“读题解释 - 建模 - 编码 - 审查纠错 - 实验分析”输出模板；先在 A1 上跑通一轮。 | CoE Prompt v0；A1 完整 run 记录。 |
| W6 | 搭建结构化建模清单 | 形成五元组/通用结构化检查模板；在 A2 上跑一轮，重点看变量、目标、约束与评估指标是否清晰。 | Checklist v0；A2 完整 run 记录；自检问题集。 |
| W7 | 错误类型体系与反馈规则 | 把前几周的错误归类为建模错误、代码错误、求解异常、结果解释不足等；为每类设计反馈规则。 | 错误分类表 v0；反馈规则表 v0。 |
| W8 | 原型 demo 与中期前查漏补缺 | 把输入题目 → 结构化表示 → 代码骨架 → 自检 → 结果记录串起来，先做 Notebook/CLI 版本；补齐 A1/A2 的 run 记录。 | 原型 demo v0；A1/A2 完整 run 记录。 |
| W9 | 中期材料包整理 | 汇总前 8 周产出；整理中期检查表需要的研究内容、阶段成果、问题清单与下一阶段安排；形成 2-3 页阶段小结。 | 中期小结；中期材料包 v0；导师沟通版本。 |
| W10 | 系统提交与导师审核准备 | 按系统要求整理附件与摘要；检查题库/模板/原型/日志是否可作为证明材料；提交前与导师逐项确认。 | 中期检查提交版；附件清单；修改记录。 |

三、阶段产出与验收口径

| 成果项 | 最晚形成时间 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 研究框架 + 指标表 | 2026.03末 | 题型范围、交付物、评估指标清楚，导师可以直接给修改意见。 |
| Task Card / 题库 | 2026.05下旬 （中期版） | A1/A2 完整可用；A3/A4 至少形成扩展条目；中期前题库达到 15 题左右，结题前再扩到 20 题左右。 |
| Prompt 模板库 | 2026.05下旬 | 多角色流程与结构化清单各至少 1 套，可复用于不同题目。 |
| 教学流程脚本 | 2026.08末 | 能体现“过程导向而不是直接给答案”，适合课堂示范与作业辅导。 |
| 原型 | 2026.08末 | 至少支持 2 类主案例跑通，输出过程化讲解、代码骨架、自检与记录。 |
| 试用数据 + 评估图表 | 2026.10末 | 有 baseline 对照和小样本试用数据，结论能回答“是否更有助于建模与纠错”。 |
| 结题材料 | 2026.11下旬 | 报告、PPT、演示脚本、附录材料完整，可直接用于答辩。 |

| 四、主要风险与备选方案 范围过大：先锁定 A1/A2 为主案例，A3/A4 仅在 2026 年 6 月以后按时间扩展。 模型输出不稳定：保留标准解与标准代码，先做 Notebook/CLI 再考虑更复杂封装。 试用样本不足：先做“自己 + 2-3 名同学”的最小样本，再争取课程作业试用。 时间被课程挤占：固定周更日志与双周同步，用小步快跑替代长时间憋大版本。 | 五、确认事项 主场景课程与题型：是否优先聚焦数学建模/最优化相关题型。 首轮主案例：A1/A2 是否合适，A3/A4 何时纳入。 中期检查最看重什么：文献、题库、模板、原型还是评估数据；是否有固定模板、附件清单与审核节奏。 试用方式：是否允许在课程作业/练习中做小范围试用。 最终成果形态：更偏方法研究、教学工具还是演示原型。 答辩展示重点：是否突出“教学化转化”和“可评估性”。 |
| --- | --- |